** **

**Synthèse**

**de l’organisation de l’événement**

**Caisses à Savons : Le Rallye des Sables**

SAÉ 2.06 Compétence 6 :

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

Antoine GUILLERM Quentin UGUEN Gabriel FROC Iwan COCHET

1E 03/05/2024

INTRODUCTION   
Nous avons réalisé un événement de team building pour le Restaurant “*La Potinière*” à Fréhel dans le but d’améliorer la cohésion dans le groupe, de passer du bon temps ensemble, et surtout d’améliorer la communication dans l’équipe ce qui est essentiel pour un restaurant.

Nous avons eu comme idée de réaliser une course de caisses à savons, entièrement construites et décorées par eux mêmes, ces employés auront la chance de participer au “*Rallye des Sables*”.

**Sommaire**

[1- Présentation de l’événement - QQOQCCP 4-5](#fovmd6ez0hh2)

[2- Contraintes 6-7](#furp65wizm42)

1- Présentation de l’événement - QQOQCCP

| **Qui** | Pour qui ? | Les employés du restaurant La Potinière”. Il y a 12 personnes. |
| --- | --- | --- |
| **Quoi** | Qu’avons nous prévu ? | Une journée d'activités de team building comprenant la construction et la course de caisses à savon, un repas pique-nique, la customisation des caisses à savon, un apéro sur la plage et une soirée de clôture dans un bon restaurant. |
| **Où** | Où cet événement a lieu ? | Cet événement de team building va se dérouler à Fréhel, dans les Côtes d'Armor. |
| **Quand** | A quelle date se passe cet événement ? | L'événement se déroulera sur une journée en semaine (car c’est le Week-End que les restaurants font le plus de clients), du matin (9h) au soir (21h). Nous avons prévu une date de repli dans le cas où les conditions météorologiques ne permettent pas le bon déroulement de l’événement. |
| **Comment** | Comment se déroule la journée ? | **Matin**  (9h) : Accueil des employés, formation des binômes  (9h15) : Début de la construction des caisses à savon à l'aide de kits fournis  **Midi**  (11h15) : Finalisation des caisses  (12h) : Pique-nique  **Après-Midi**  (13h) : Finir sa caisse si pas finie et décoration des caisses a savon  (16h) : Finalisation de la décoration et transport des caisses jusqu'à la cours  (16h30) : Course chacun son tour (contre la montre)  (17h30) : Vote pour la plus belle caisse puis remise des prix  **Soir**  (18h) : Apéro sur la plage  (19h) : Repas au restaurant |
| Comment se déroule la construction des caisses ? | Les caisses à savons seront préparées en kit, il restera seulement à les monter puis à les décorer. |
| Comment est organisé le repas ? | On aura préparé les sandwichs à l’avance, les boissons aussi seront prévues. (Environ 15€ par personne). |
| **Combien** | Combien coûte l’événement ? | Après nos estimations, on arrive à un coût de plus ou moins 4675€. |
| **Pourquoi** | Quelle est l’intérêt d’un événement team building | L'intérêt principal d'un événement de team building est de renforcer la cohésion et la collaboration au sein d’une équipe, principalement celle d’un restaurant, dans laquelle cette équipe doit être plus que soudée pour pouvoir bien fonctionner. |

279/400 mots

2- Contraintes

| **Type de contrainte** | **Quelle est la contrainte** | **Comment lever la contrainte** |
| --- | --- | --- |
| **Administrative** | Lieu adapté pour la course de caisses | Obtenir l'autorisation de la commune pour utiliser une rue ou un espace public sécurisé. Si nécessaire, aménager un parcours avec des barrières de sécurité. |
| **Sécurité** | Équipement de sécurité obligatoire | Informer tous les participants des équipements nécessaires (casques, harnais, protections), et veiller à ce que chaque participant en dispose avant le début de l'événement. Vérifier que chaque caisse à savon est conforme aux normes de sécurité. |
| **Réglementation** | Respect des règles de circulation | Organiser des briefings préalables pour rappeler les règles de circulation et de priorité sur le parcours. Avoir des volontaires ou des agents de sécurité pour superviser le bon déroulement de l'événement et intervenir en cas de non-respect des règles. |
| **Environnementale** | Gestion des déchets et de l'environnement | Mettre en place des poubelles de tri sélectif sur le lieu de l'événement. Faire en sorte que les participants respectent la propreté des lieux et l'environnement. Privilégier l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables pour la construction des caisses à savon. |
| **Technique** | Disponibilité des caisses à savon | Organiser des ateliers de construction de caisses à savon avant l'événement pour permettre aux participants de fabriquer leur propre véhicule. |
| **Équipement** | Disponibilité de l'équipement nécessaire | Faire un inventaire précis de l'équipement nécessaire (barrières de sécurité, chronomètres, matériel de signalisation, etc.) et anticiper les besoins en les achetant, en les louant ou en les empruntant auprès d'autres organisations ou communes. |
| **Météorologie** | Risque de mauvais temps | Prévoir une date de repli en cas de mauvais temps, ou une alternative en intérieur si possible. Informer les participants à l'avance de toute décision de report ou de changement. |
| **Budgétaire** | Budget maximal de 5000€ | **Construction des caisses à savons:** *2880€* (480€ par binôme)  **Repas du midi:** environ *180€* (environ 15€ par personne)  **Customisation des caisses à savons:** environs *600€* (100€ par binôme)  **Soirée de clôture avec repas:** environ *600€* (environ 50€ par personne)  **Casques pour la course:** environ *80€* **Récompenses :** 135€ × 2 = 270€ de cartes cadeaux + 30€ × 2 de coupe en métal + 4 médaille perso (2 argent, 2 bronze) = 65€ = *335€*  **Total** ≈4675€ |